|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date deschise** | | | | |
| 10. Date deschise | | | | |
| **Durata**  **iulie 2022 - iunie 2024** | | | | |
| **Instituția responsabilă** | | Secretariatul General al Guvernului  Autoritatea pentru Digitalizarea României | | |
| **Persoana de contact din cadrul instituției responsabile** | |  | | |
| **Parteneri** | mediul guvernamental | *INA*  *INS*  *Ministere, agenții (MAI, MMPS etc.)* | | |
| societate civilă |  | | |
| alții |  | | |
| **Descrierea problemei** | | (maxim 5 rânduri) | | |
| **Descrierea angajamentului** | | | | |
| **ce presupune angajamentul** | | (maxim 5 rânduri) | | |
| **care sunt rezultatele urmărite** | | (maxim 3 rânduri) | | |
| **care este obiectivul major** | | (maxim 3 rânduri) | | |
| **Activități măsurabile (maxim 5)** | | **Responsabil (instituție/partener)** | **Data de început** | **Data de finalizare** |
| 1. Publicare date deschise | | MAI, INS, MMPS, alte instituții | 2022 | 2024 |
| 2. Organizarea de grupuri de lucru interinstituționale și mixte pentru elaborarea normelor de aplicare a Legii nr.183/2022 privind datele deschise și pentru realizarea planurilor de publicare aferente prevederilor Legii | | SGG, ADR, instituții, societate civilă (comunitate reutilizatori) | 2022 | 2022 |
| 3. Organizare grup de lucru mixt pentru identificarea de noi seturi de date cu valoare ridicată și de măsuri necesare pentru creșterea calității și numărului seturilor de date publicate. Demersuri interinstituționale pentru asigurarea aplicării principiului ”open by design and by default” în administrația publică. | | ADR, SGG | 2023 | 2024 |
| 4. Organizarea de webinare cu instituțiile și reutilizatorii pentru promovarea exemplelor de bune practici în publicare și reutilizare | | SGG, ADR, instituții, reutilizatori | 2022 | 2024 |
| 5. Oferirea de cursuri de formare certificate pe subiectul date deschise | | INA / SGG | 2022 | 2024 |
| **Alte informații** | | | | |
| Buget necesar (lei)  (sursa, dacă există deja) | |  | | |
| Corelarea cu alte programe/strategii guvernamentale | |  | | |